浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    叶晓露                          填表日期：2022年 4月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 人形玩偶体型研究及其服装服用功能性设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江温尚教玩具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2020年9月至2022年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 叶晓露 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 技术分析及应用 |  |
|  |  | 单自勉 | 讲师 |  |  | 温州技师学院 |  |  | 人体工学实验 |  |
|  |  | 朱琳 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 服装款式设计 |  |
|  |  | 包嘉瑶 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 服装款式设计 |  |
|  |  | 丁奕心 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 工艺设计 |  |
|  |  | 戴海娟 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 工艺设计 |  |
|  |  | 鲍晨劼 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 样衣试制 |  |
|  |  | 朱子乾 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 市场调研 |  |
|  |  | 曾新澳 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 市场调研 |  |
|  |  | 岑启铭 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 体型分析 |  |
|  | 经费总额 | 10万元 | 其中 拨款 |  |  | 0 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 1.8万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 万元 | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 8.2万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 万元 | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 万元 | 附加税 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 10 万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 4.499963万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 1.8万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 2.699963万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 调研总结材料、人形玩偶体型特征研究、人形玩偶服装服用面料研究报告、人形玩偶服装款式设计图、人形玩偶服装样板、指导人形玩偶生产加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未结清 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2022.3.21 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江温尚教玩具有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 陈浩然 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。