浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 陈崇炯                          填表日期：2018年4月12日

| 立项 信息 | 项目名称 | 汽油机汽油精密滤清技术及新型汽油滤清器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2014.11.20—2016.10.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  |  | 承担任务 |  |  |
|  |  | 陈崇炯 | 副研究员 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  |  | 主持 |  |  |
|  |  | 胡世杰 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  |  | 设计 |  |  |
|  |  | 南秀蓉 | 教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  |  | 审核 |  |  |
|  |  | 黄其祥 | 助教 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  |  | 设计 |  |  |
|  |  | 林潘忠 | 助教 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  |  | 论文、资料 |  |  |
|  | 经费总额 | 6.5万元 | 其中 拨款 |  |  | 5万元 | 其他经费 来源及金额 |  |  | 学院配套：1.5万元 |  |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  |  | 0.50万元 |  |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.10万元 | 会议费 |  |  | 万元 |  |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  |  | 0.75万元 |  |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播 /知识产权事务费 |  |  |  | 2.45万元 | 专家咨询费 |  |  | 0.25万元 |  |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.25万元 | 激励费 |  |  | 0.20万元 |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 6.5 万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  |  | 实际经费使用总额 |  | 1.689319 万元 |
|  | 阶段性成果 | 发明专利授权1项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0.7488万元 |  |  | 材料费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  |  | 燃料动力费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  | 万元 |  |  | 会议费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  | 万元 |  |  | 劳务费 |  |  | 0.25万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.690519万元 |  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  | 0万元 |  |  |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 已获发明专利1项、实用新型专利2项，发表SCI收录论文1篇，其技术有创新。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 项目总经费预算6.5万元，其中市财政科技补助经费5万元。经温州职业技术学院财务内部决算，实际支出6.5万元，其中市财政科技补助经费5万元 。项目经费专款专用，使用合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017年04月07日 |  | 验收组织单位 |  |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |  |
|  | 验收组成员 | 周宏民、王念荪、金建新、牛军、傅征宇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收组认为，该项目已完成了计划合同书规定的要求，验收合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。