浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  于艳玲                      填表日期：2015 年12月18日

| 立项 信息 | 项目名称 | 低压断路器触头的新型光纤激光熔钎焊工艺技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.1.1至2016.12.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 于艳玲 | 工程师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 确定研究方案，进行总体实验设计 |  |
|  |  | 刘路明 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 设备试制与改造 |  |
|  |  | 陈荷荷 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 软件仿真与数据分析 |  |
|  |  | 马金玉 | 初级 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 工艺实验实施 |  |
|  | 经费总额 | 7.8 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 6 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套1.8万元 |  |
|  | 经费预算 （项目申请时的预算，必填） （如：下拨经费+配套经费） | 设备费 |  |  |  |  | 0.5万元 | 材料费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 1万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 1.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.3万元 | 其他费用 |  | 0.5万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 7.8万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.2381万元 |
|  | 阶段性成果 | 专利3项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 （填项目已经报销的经费，如果还没有报销，不填）（如：下拨经费+配套经费） | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0.5713万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0.8025万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.0843万元 |  | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 1.48万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 1.5万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.5万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 0.3万元 |  | 其他费用 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 申请发明专利2项(授权1项)，授权实用新型专利2项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经温州职业技术学院财务内部决算，实际支出5.2381万元，其中市财政科技补助经费4.7581万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2017-04-07 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 周宏明、王念荪、金建新、牛军、傅征宇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 验收通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。